## 시트2
|  | 팀명 | FinPilot |  |  | 오늘 날짜 | 2025.01.14
|  | 프로젝트명 | 비즈니스 재정 문서 작성 AI Pilot | [9 empty] | 목표 작업 기간
작성자 | 최영민, 허상호, 서장호 | 작성일 | 2024.12.20 |  |  | ✅ | [6 empty] | 진행 완료
시작일 | 2024.12.20 | 최종 수정일 | 2024.01.13 |  |  | 🔃 | [6 empty] | 진행 예정
종료일 | 2025.02.14 | 버전 | 1.0.1 |  |  | 🗓️ |  |  |  |  | 💭 |  | 관련 회의
중간 발표
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | Dec | [11 empty] | Jan | [30 empty] | FEB
[17 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | bar: M to Dec
M: D; Dec: 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. 분석, 설계 | 1.1 기획
|  | WBS 작성 | 최영민, 허상호, 서장호 | ✅ | 100% | 2024.12.24 | 2024.12.26 | 3일
|  | 프로젝트 기획서 (초안) 작성 | 최영민, 허상호, 서장호, 조주영 | ✅ | 100% | 2024.12.20 | 2024.12.26 | 7일
|  | 요구사항 정의서 (초안) 작성 | 최영민, 허상호, 서장호 | ✅ | 100% | 2024.12.24 | 2024.12.26 | 3일
1.2 기술 스텍 조사
|  | 필요 기술 조사 | 최영민, 허상호, 서장호, 조주영 | ✅ | 100% | 2024.12.20 | 2024.12.24 | 5일
|  | 기능별 구현 가능성 검토 | 최영민, 허상호, 서장호, 조주영 | ✅ | 100% | 2024.12.23 | 2024.12.24 | 2일
1.3 데이터 수집 방법 조사
|  | 데이터 수집 가능성 검토 | 최영민, 허상호, 서장호, 조주영 | ✅ | 100% | 2024.12.23 | 2024.12.24 | 2일
1.4 시스템 설계
|  | 시스템 아키텍쳐 (초안) 작성 | 최영민, 허상호, 서장호 | ✅ | 100% | 2024.12.23 | 2024.12.24 | 2일
2. 구현 | 2.1 데이터 수집
|  | 데이터 수집 | 최영민, 허상호, 서장호, 조주영 | ✅ | 100% | 2024.12.27 | 2024.12.30 | 4일
2.2 Front-end 개발
|  | API 정의서 작성 | 허상호, 서장호, 최영민 | ✅ | 100% | 2024.12.31 | 2024.12.31 | 1일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 로그인 | 서장호 | ✅ | 100% | 2024.12.31 | 2025.1.1 | 2일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - sidebar | 서장호 | ✅ | 100% | 2024.12.31 | 2025.1.1 | 2일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 시작 페이지 | 서장호 | ✅ | 100% | 2024.12.31 | 2025.1.1 | 2일
|  | 전체 화면 설계(Framer) - 랜딩 페이지 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.1 | 2025.1.2 | 2일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 팝업창 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.1 | 2025.1.2 | 2일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 로그인 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.1 | 2025.1.2 | 2일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - sidebar | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.1 | 2025.1.2 | 2일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 시작 페이지 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.1 | 2025.1.2 | 2일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 랜딩 페이지 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.2 | 2025.1.3 | 2일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 팝업창 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.2 | 2025.1.3 | 2일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - google 로그인 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.2 | 2025.1.8 | 7일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 어시스턴스 채팅 구현 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.3 | 2025.1.14 | 12일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 답변 문서 반영 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.3 | 2025.1.14 | 12일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 팝업창에 로그인 정보 띄우기 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.3 | 2025.1.3 | 1일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 로그인이 안 된 경우, 채팅 제한 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.4 | 2025.1.4 | 1일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 답변 복사 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.5 | 2025.1.5 | 1일
|  | 사용방법 및 기능 설명 gif 생성 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.6 | 2025.1.6 | 1일
|  | "Enter" 키로 전송 이벤트 구현 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.7 | 2025.1.7 | 1일
|  | 모든 웹페이지 반응형 디자인으로 구현 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.8 | 2025.1.11 | 4일
|  | 로딩 버퍼링 스피너 구현 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.8 | 2025.1.8 | 1일
|  | FinPilot 로고 생성 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.8 | 2025.1.9 | 2일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 출처 버튼 구현 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.25 | 2025.1.29 | 5일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 파일(PDF,CSV)업로드 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.27 | 2025.1.31 | 5일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 업로드한 파일 초기화 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.29 | 2025.2.2 | 5일
|  | 서비스 홍보 브로슈어 제작 (Figma) - 크롬 웹 스토어 | 서장호 | 🗓️ | 50% | 2025.2.11 | 2025.2.15 | 5일
|  | 크롬 웹 스토어 등록 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.31 | 2025.2.5 | 6일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 검색 옵션 info페이지 구현 | 서장호 | 🗓️ | 50% | 2025.2.6 | 2025.2.12 | 7일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 검색 옵션 선택 | 서장호 | ✅ | 100% | 2025.1.31 | 2025.2.5 | 6일
2.3 Back-end 개발
|  | API 정의서 작성 | 허상호, 서장호, 최영민 | ✅ | 100% | 2024.12.31 | 2024.12.31 | 1일
|  | 계정 관리 - 구글 로그인 | 허상호, 서장호 | ✅ | 100% | 2025.01.01 | 2025.01.04 | 4일 | [16 empty] | 💭
|  | 권한관리 - 구글 docs 수정 권한 | 허상호, 서장호 | ✅ | 100% | 2025.01.05 | 2025.01.06 | 1일
|  | DB 설계(ERD) | 허상호 | ✅ | 100% | 2025.02.07 | 2025.02.08 | 2일
|  | DB(AWS) - MySQL(RDS) | 허상호 | ✅ | 100% | 2025.02.08 | 2025.02.09 | 2일
|  | DB 보안 검토 |  |  | 0% | 2025.02.03 | 2025.02.04 | 2일
|  | FastAPI DB 연결 | 허상호 | ✅ | 100% | 2025.02.09 | 2025.02.10 | 2일
|  | 프론트 통신 - 검색 데이터 저장 | 허상호 | ✅ | 100% | 2025.02.10 | 2025.02.11 | 2일
|  | 프론트 통신 - 문서 업로드 | 허상호 | 🗓️ | 0% | 2025.02.21 | 2025.02.22 | 2일
|  | 프론트 통신 - REST-API JSON 통신 | 허상호 | ✅ | 100% | 2025.02.11 | 2025.02.12 | 2일
|  | 모델 통신 - RunPod API JSON 통신 | 허상호 | ✅ | 100% | 2025.02.11 | 2025.02.13 | 3일
모델-백엔드 통합
|  | 서버 최적화 - Docker | 허상호 | 🔃 | 10% | 2025.02.12 | 2025.02.27 | 3일
|  | 서버 최적화 - Load-Balancing | 허상호 | 🗓️ | 0% | 2025.01.28 | 2025.01.29 | 2일
|  | HTTPS 인증 | 허상호 | 🔃 | 10% | 2025.02.13 | 2025.02.13 | 1일
|  | AWS 배포 | 허상호 | 🔃 | 10% | 2025.02.14 | 2025.02.14 | 1일
|  | CI(지속적 통합) | 허상호 | 🗓️ | 0% | 2025.01.30 | 2025.02.01 | 3일
|  | CD(지속적 제공 및 배포) | 허상호 | 🗓️ | 0% | 2025.02.01 | 2025.02.03 | 3일
2.4 모델 개발
|  | 재정 데이터 파인튜닝 포맷팅 | 최영민 | 🗓️ | 0% | 2025.01.21 | 2025.01.23 | 3일
|  | 요약/확장 sLLM 파인튜닝 | 최영민 | 🗓️ | 0% | 2025.01.23 | 2025.02.02 | 11일
|  | 요약/확장 sLLM 파인튜닝 성능 평가 | 최영민 | 🗓️ | 0% | 2025.01.27 | 2025.02.02 | 7일
|  | 초안 작성 Process 설계 | 최영민 | ✅ | 100% | 2024.12.27 | 2025.01.02 | 7일
|  | 시각화 Process 설계 | 최영민 | ✅ | 100% | 2024.12.27 | 2025.01.02 | 7일
|  | 단락 생성 Process 설계 | 최영민 | ✅ | 100% | 2024.12.27 | 2025.01.02 | 7일
|  | 요약/확장 Process 설계 | 최영민 | ✅ | 100% | 2024.12.27 | 2025.01.02 | 7일
|  | 단락 생성 Process 구현 | 최영민 | ✅ | 100% | 2025.01.03 | 2025.01.05 | 3일
|  | 요약/확장 Process 구현 |  | ✅ | 100% | 2025.01.05 | 2025.01.06 | 2일
|  | 시각화 Process 구현 | 최영민 | ✅ | 100% | 2025.01.05 | 2025.01.08 | 4일
|  | 초안 작성 Process 구현 | 최영민 | 🗓️ | 100% | 2025.01.21 | 2025.01.23 | 3일
|  | Process 병합 | 최영민 | 🔃 | 100% | 2025.01.09 | 2025.01.09 | 1일
|  | 업로드 파일 저장 기능 구현 | 최영민 | 🗓️ | 100% | 2025.01.23 | 2025.01.27 | 5일
|  | Application Inference Time 개선 | 최영민 | 🗓️ | 100% | 2025.01.27 | 2025.02.04 | 9일
3. 검수 | 3.1 내부검수
|  | 코드 리펙토링 | 최영민, 허상호, 서장호
|  | 테스트 시나리오 작성 | 최영민, 허상호, 서장호
|  | 테스트 (with. trouble shooting) | 최영민, 허상호, 서장호
4. 완료 | 4.1 문서작성
|  | 깃허브 리드미 작성 | 최영민, 허상호, 서장호
|  | 발표 문서 작성 | 최영민, 허상호, 서장호
|  | 시스템 아키텍처 작성 | 최영민, 허상호, 서장호
|  | 데이터 수집보고서 | 최영민, 허상호, 서장호
|  | 프로젝트 기획서 작성 | 최영민, 허상호, 서장호
|  | 요구사항 정의서 작성 | 최영민, 허상호, 서장호
|  | 화면 설계서 작성 작성 | 최영민, 허상호, 서장호
4.2 발표
발표