## WBS
WBS | [6 empty] | ChessInsight AI | [5 empty] | 체스 대국 엔진 분석 근거 기반 자연어 해설 및 개인화 자동 리포트 코칭 플랫폼
프로젝트 이름 |  | ChessInsight AI |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | SKN Family AI Camp 3조
프로젝트 관리자 |  | PM |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2026-10-22
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [9 empty] | 2단계 | [9 empty] | 3단계 | [9 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 (10/19) |  |  |  |  | 2주 (10/26) |  |  |  |  | 3주 (11/2) |  |  |  |  | 4주 (11/9) |  |  |  |  | 5주 (11/16) |  |  |  |  | 6주 (11/23) |  |  |  |  | 7주 (11/30) |  |  |  |  | 8주 (12/7)
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월
1 | 기획
1.1 | 기획 산출물 |  | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 83.33% | bar: 1주 (10/19) 월 to 1주 (10/19) 금; 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
1.1.1 | [산출물] 프로젝트 기획서 작성 | PM | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 4 | 100% | bar: 1주 (10/19) 월 to 1주 (10/19) 목; 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
1.1.2 | [산출물] 요구사항 정의서 작성 | PM | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 3 | 100% | bar: 1주 (10/19) 화 to 1주 (10/19) 목; 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
1.1.3 | [산출물] WBS 작성 | PM | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 50% | bar: 1주 (10/19) 목 to 1주 (10/19) 금; 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
1.2 | 수집 데이터 보고서 |  | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | 0% | bar: 1주 (10/19) 수 to 1주 (10/19) 금; 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
1.2.1 | 수집 대상 데이터·라이선스 조사 | 데이터/엔진 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 | 0% | bar: 1주 (10/19) 수 to 1주 (10/19) 목; 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
1.2.2 | [산출물] 수집 데이터 보고서 작성 | 데이터/엔진 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 0% | bar: 1주 (10/19) 목 to 1주 (10/19) 금; 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
1.3 | 사용자 검증 준비 |  | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 0%
1.3.1 | 사용자 인터뷰 질문지 설계 | PM | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0%
1.3.2 | 인터뷰 대상 모집 (초보·중급 10~15명) | PM | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
2 | 설계
2.1 | AI 시스템 아키텍처 |  | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 0%
2.1.1 | 엔진 분석·게임 어댑터 구조 설계 | 데이터/엔진 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0%
2.1.2 | 근거 생성·LLM 해설·출력 검증 파이프라인 설계 | LLM | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | 0%
2.1.3 | [산출물] AI 시스템 아키텍처 작성 | LLM | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
2.2 | 화면 설계 |  | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 0%
2.2.1 | 화면 흐름(IA) 정의 | FE | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 월; 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
2.2.2 | Figma 화면 설계 - 랜딩·로그인·홈 | FE | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 화 to 2주 (10/26) 금
2.2.3 | Figma 화면 설계 - 대국 업로드·목록·분석 | FE | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
2.2.4 | Figma 화면 설계 - 리포트·약점·훈련·사전 | FE | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
2.2.5 | [산출물] 화면 설계서 작성 | FE | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
2.3 | 시스템 구성도 |  | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
2.3.1 | 서버·워커·브로커·DB 배치 구조 정의 | 배포 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
2.3.2 | [산출물] 시스템 구성도 작성 | 배포 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
2.4 | DB·API 설계 |  | 2026-10-27 | 2026-11-06 | 9 | 0% | bar: 2주 (10/26) 화 to 3주 (11/2) 금
2.4.1 | ERD 설계 | BE | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 화 to 2주 (10/26) 금
2.4.2 | API 정의서 작성 | BE | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
2.4.3 | [산출물] 데이터베이스/저장소 설계 문서 작성 | BE | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 목 to 3주 (11/2) 금
2.5 | 개발 환경 구축 |  | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 6 | 0% | bar: 2주 (10/26) 월 to 3주 (11/2) 월
2.5.1 | Git 저장소·브랜치 전략 수립 | PM | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 월; 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
2.5.2 | [FBN-02] 컨테이너 배포 | 배포 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | 0%
2.5.3 | 프론트엔드 프로젝트 초기 설정 (React·TypeScript) | FE | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 3주 (11/2) 월
2.5.4 | 백엔드 프로젝트 초기 설정 (Spring Boot) | BE | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
3 | 데이터 수집·전처리·모델
3.1 | 데이터 적재·전처리 |  | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 8 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 3주 (11/2) 금
3.1.1 | [FAD-07] Lichess 공개 데이터 적재 | 데이터/엔진 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
3.1.2 | 포지션 평가 캐시 데이터 전처리 | 데이터/엔진 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금
3.1.3 | 레이팅대 기준선 대국 데이터 전처리 | 데이터/엔진 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 3주 (11/2) 월
3.1.4 | 퍼즐 테마·레이팅 데이터 전처리 | 데이터/엔진 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 화
3.1.5 | [산출물] 데이터 전처리 결과서 작성 | 데이터/엔진 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 목 to 3주 (11/2) 금
3.2 | ML/DL 학습 |  | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 11 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 4주 (11/9) 금
3.2.1 | 학습 주제 확정 (추후 확정: 실수 태깅·플레이 성향 분류·오프닝 추천) | PM | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 3주 (11/2) 월
3.2.2 | 학습 데이터셋 구성 및 라벨링 | LLM | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 화 to 3주 (11/2) 수
3.2.3 | 베이스라인 모델 학습 | LLM | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 목 to 3주 (11/2) 금
3.2.4 | 모델 개선·하이퍼파라미터 조정 | LLM | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 월
3.2.5 | 모델 성능 평가 | LLM | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 화
3.2.6 | [산출물] 머신러닝/딥러닝 학습 결과서 작성 | LLM | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 수 to 4주 (11/9) 목
3.2.7 | [산출물] 학습된 ML/DL 모델 저장·제출 | LLM | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 금
3.3 | 벡터DB 구축 |  | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 11 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 4주 (11/9) 금
3.3.1 | 벡터DB LLM 활용 방안 탐색 (추후 확정: 체스 사전·용어집 외 활용처) | LLM | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 3주 (11/2) 월
3.3.2 | 임베딩 모델·청크 기준 선정 | LLM | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 화
3.3.3 | pgvector 확장 설치·설정 | 배포 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 수
3.3.4 | 임베딩 생성 및 적재 | LLM | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 목 to 3주 (11/2) 금
3.3.5 | 벡터 검색 API 구현 및 검색 품질 테스트 | LLM | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 월 to 4주 (11/9) 화
3.3.6 | [산출물] 벡터DB/GraphDB 구축 결과서 작성 | LLM | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 금
4 | 기반·대국·엔진 분석 개발
4.1 | 계정 관리 (ACC01) |  | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 17 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 화 to 6주 (11/23) 수
4.1.1 | [FBF-01] 사용자 계정 도메인 생성 | BE | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 화
4.1.2 | [FFH-03] 구글 로그인 화면 구성 | FE | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 화
4.1.3 | [FBF-02] 구글 계정 로그인 | BE | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 수 to 3주 (11/2) 목
4.1.4 | [FBF-03] 로그아웃 및 로그인 유지 | BE | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 금
4.1.5 | [FFJ-01] 분석·설명 설정 | FE | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 화
4.1.6 | [FBF-05] 회원 탈퇴 | BE | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 수
4.2 | 데이터베이스 (DBS01) |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 3주 (11/2) 수
4.2.1 | [FBF-30] PostgreSQL 스키마 구현 | BE | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 3주 (11/2) 화
4.2.2 | [FBF-31] 원본 및 버전 보존 | BE | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 수
4.3 | 대국 가져오기 및 관리 (GAM01) |  | 2026-11-02 | 2026-11-12 | 9 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 4주 (11/9) 목
4.3.1 | [FFH-04] 대국 업로드 화면 구성 | FE | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 수
4.3.2 | [FBF-06] PGN 업로드 및 파싱 | 데이터/엔진 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 3주 (11/2) 화
4.3.3 | [FBF-12] 확장 대비 대국 필드 | BE | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 3주 (11/2) 월
4.3.4 | [FBF-07] 대국 메타데이터 정리 | 데이터/엔진 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 수
4.3.5 | [FBF-08] 중복 대국 검사 | BE | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 월
4.3.6 | [FBF-09] 파싱 오류 처리 | BE | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 화
4.3.7 | [FFH-05] 대국 목록 화면 구성 | FE | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 목 to 3주 (11/2) 금
4.3.8 | [FBF-11] 대국 삭제 | BE | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 목
4.4 | 엔진 분석 (ANL01) |  | 2026-11-04 | 2026-11-13 | 8 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 수 to 4주 (11/9) 금
4.4.1 | [FAC-01] Stockfish 엔진 연동 | 데이터/엔진 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 수 to 3주 (11/2) 목
4.4.2 | [FAC-02] 수별 포지션 평가 | 데이터/엔진 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 금
4.4.3 | [FAC-03] 후보 수 및 주요 변형 산출 | 데이터/엔진 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 월
4.4.4 | [FAC-04] 실수 분류 | 데이터/엔진 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 화
4.4.5 | [FAC-05] 핵심 국면 탐지 | 데이터/엔진 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 수
4.4.6 | [FAC-06] 뻔한 수·이론 수 식별 | 데이터/엔진 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 수
4.4.7 | [FAC-07] 응징 여부 판정 | 데이터/엔진 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 목
4.4.8 | [FAC-08] 레이팅별 찾기 어려움 산출 | 데이터/엔진 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 목 to 4주 (11/9) 금
4.4.9 | [FAC-09] 공개 평가 캐시 활용 | 데이터/엔진 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 금
4.4.10 | [FAC-10] 게임 어댑터 인터페이스 | 데이터/엔진 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 금
4.4.11 | [FBF-13] 분석 재현 정보 기록 | BE | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 목
4.5 | 비동기 분석 처리 (JOB01) |  | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 7 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 월 to 5주 (11/16) 화
4.5.1 | [FBF-14] 분석 요청 등록 | BE | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 월
4.5.2 | [FBF-15] 분석 워커 구현 | BE | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 화 to 4주 (11/9) 수
4.5.3 | [FBF-16] 작업 상태 관리 | BE | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 수
4.5.4 | [FBF-17] 재시도 및 중복 분석 방지 | BE | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 금
4.5.5 | [FFJ-02] 분석 진행 상황 표시 | FE | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 화
5 | 근거·LLM 개발
5.1 | 수 설명 근거 생성 (EXP01) |  | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 5 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 수 to 5주 (11/16) 화
5.1.1 | [FAC-11] 근거 데이터 구조화 | LLM | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 수 to 4주 (11/9) 목
5.1.2 | [FAC-12] 같은 수 차례 비교 | LLM | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 금
5.1.3 | [FAC-13] 변화가 큰 개념 추출 | LLM | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 월
5.1.4 | [FAC-14] 전술 모티프 검출 및 확정 | LLM | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 월
5.1.5 | [FAC-15] 판 상태 보강 | LLM | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 월
5.1.6 | [FAC-16] 근거 정제 | LLM | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 화
5.2 | 수 설명 생성 및 검증 (EXP02) |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 4 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 화 to 5주 (11/16) 금
5.2.1 | [FAC-17] 질문 유형 분류 | LLM | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 화
5.2.2 | [FAC-18] 유형별 증거 선택 | LLM | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 화
5.2.3 | [FAC-19] 자연어 해설 생성 | LLM | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 수
5.2.4 | [FAC-20] 수 표기 규칙 적용 | LLM | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 수
5.2.5 | [FAC-21] 설명 거부 기준 적용 | LLM | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 목
5.2.6 | [FAC-22] 서버 측 출력 검증 | LLM | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 목 to 5주 (11/16) 금
5.2.7 | [FAC-23] 재생성 및 템플릿 대체 | LLM | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 금
5.2.8 | [FBF-18] 해설 저장 및 재사용 | BE | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 수 to 5주 (11/16) 목
5.3 | 대화형 질의 (CHT01) |  | 2026-11-19 | 2026-11-24 | 4 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 목 to 6주 (11/23) 화
5.3.1 | [FAC-24] 후속 질문 처리 | LLM | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 목 to 5주 (11/16) 금
5.3.2 | [FAC-25] 리포트 기반 질의 | LLM | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 월
5.3.3 | [FBF-19] 대화 이력 저장 | BE | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 금
5.3.4 | [FFH-07] 대화 패널 구성 | FE | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 월
5.3.5 | [FFJ-09] 답변 근거 바로가기 | FE | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 화
5.4 | LLM 활용 소프트웨어 제출 |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 금
5.4.1 | [산출물] LLM 활용 소프트웨어 제출 | PM | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 금
6 | 화면·리포트·훈련·사전 개발
6.1 | 대국 분석 화면 (EXP03) |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 월 to 5주 (11/16) 금
6.1.1 | [FFH-06] 대국 분석 화면 구성 | FE | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 월 to 4주 (11/9) 화
6.1.2 | [FFJ-03] 수 이동 및 그래프 연동 | FE | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 수
6.1.3 | [FFJ-04] 실수 등급 표시 | FE | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 목
6.1.4 | [FFJ-05] 실제 수·추천 수 비교 | FE | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 4주 (11/9) 금 to 5주 (11/16) 월
6.1.5 | [FFJ-06] 해설 및 근거 표시 | FE | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 수 to 5주 (11/16) 목
6.1.6 | [FFJ-08] 해설 신고 | FE | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 금
6.1.7 | [FFJ-07] 사전 용어 링크 | FE | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 금
6.2 | 반복 약점 분석 (PAT01) |  | 2026-11-16 | 2026-11-26 | 9 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 월 to 6주 (11/23) 목
6.2.1 | [FAC-26] 실수 태그 부여 | 데이터/엔진 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 월
6.2.2 | [FAC-27] 레이팅 기준 약점 집계 | 데이터/엔진 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 화
6.2.3 | [FAC-28] 오프닝별 성과 분석 | 데이터/엔진 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 수
6.2.4 | [FAC-29] 국면·색상별 실수 패턴 | 데이터/엔진 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 목
6.2.5 | [FAC-30] 시간 부족 연관 분석 | 데이터/엔진 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 금
6.2.6 | [FAC-31] 표본 신뢰도 표시 | 데이터/엔진 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 월
6.2.7 | [FAC-32] 레이팅대 기준선 비교 | 데이터/엔진 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 화
6.2.8 | [FFH-08] 약점 대시보드 화면 구성 | FE | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 수 to 6주 (11/23) 목
6.2.9 | [FFJ-10] 근거 대국·수순 바로가기 | FE | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 목
6.3 | 대국별 자동 리포트 (REP01) |  | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 6 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 금 to 6주 (11/23) 금
6.3.1 | [FBF-20] 대국 리포트 자동 생성 | BE | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 금
6.3.2 | [FAC-33] 대국 요약 생성 | LLM | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 월 to 6주 (11/23) 화
6.3.3 | [FFH-09] 대국 리포트 화면 구성 | FE | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 금
6.4 | 기간별 자동 리포트 (REP02) |  | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 7 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 월 to 7주 (11/30) 화
6.4.1 | [FBF-21] 리포트 생성 스케줄러 | BE | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 월 to 6주 (11/23) 화
6.4.2 | [FAC-34] 기간 지표 집계 | 데이터/엔진 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 수
6.4.3 | [FAC-35] 약 10판 단위 추세 | 데이터/엔진 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 수
6.4.4 | [FAC-36] 이전 리포트 대비 변화 판정 | 데이터/엔진 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 목
6.4.5 | [FAC-37] 맥락 정보 표시 | 데이터/엔진 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 금
6.4.6 | [FAC-38] 리포트 서술 생성 | LLM | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 목 to 6주 (11/23) 금
6.4.7 | [FBF-22] 리포트 이력 관리 | BE | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 목
6.4.8 | [FBF-23] 리포트 생성 알림 | BE | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 금
6.4.9 | [FBF-24] 이메일 알림 발송 | BE | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 월
6.4.10 | [FFH-10] 기간 리포트 화면 구성 | FE | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 월 to 7주 (11/30) 화
6.4.11 | [FFJ-11] 리포트 근거 연결 | FE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 화
6.5 | 개인화 훈련 추천 (TRN01) |  | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 4 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 월 to 7주 (11/30) 목
6.5.1 | [FAC-39] 훈련 우선순위 산출 | 데이터/엔진 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 월
6.5.2 | [FAC-40] 추천 근거 설명 | 데이터/엔진 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 화
6.5.3 | [FBF-26] 테마 퍼즐 연결 | BE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 화
6.5.4 | [FBF-27] 간격 반복 복습 일정 | BE | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 수
6.5.5 | [FFJ-12] 내 실수 퀴즈 | FE | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 수
6.5.6 | [FFJ-13] 물리고 다시 두기 | FE | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 수 to 7주 (11/30) 목
6.5.7 | [FFJ-14] 관련 사전 학습 연결 | FE | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 목
6.6 | 메인 화면 (HOM01) |  | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 월 to 7주 (11/30) 수
6.6.1 | [FFH-01] 랜딩 페이지 화면 구성 | FE | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 월
6.6.2 | [FFH-02] 홈 대시보드 화면 구성 | FE | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 화 to 7주 (11/30) 수
6.7 | 체스 사전 콘텐츠 (DIC01) |  | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 6 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 월 to 6주 (11/23) 월
6.7.1 | [FAD-01] 사전 항목 도메인 생성 | BE | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 월
6.7.2 | [FAD-06] 한영 체스 용어집 구축 | 데이터/엔진 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 월
6.7.3 | [FAD-02] 오프닝 사전 구축 | 데이터/엔진 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 화 to 5주 (11/16) 수
6.7.4 | [FAD-03] 전술 사전 구축 | 데이터/엔진 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 목
6.7.5 | [FAD-04] 전략·포지션 개념 사전 구축 | 데이터/엔진 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 금
6.7.6 | [FAD-05] 종반 사전 구축 | 데이터/엔진 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 월
6.7.7 | [FBF-28] 사전 콘텐츠 관리 | BE | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 월 to 5주 (11/16) 화
6.8 | 체스 사전 서비스 (DIC02) |  | 2026-11-23 | 2026-12-03 | 9 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 월 to 7주 (11/30) 목
6.8.1 | [FBF-29] 내 대국 오프닝 자동 식별 | BE | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 월
6.8.2 | [FAC-41] 해설·리포트 사전 연동 | LLM | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 월
6.8.3 | [FFH-11] 사전 화면 구성 | FE | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 월
6.8.4 | [FFJ-15] 사전 검색 | FE | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 화
6.8.5 | [FFH-12] 사전 항목 상세 화면 구성 | FE | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 수
6.8.6 | [FFJ-16] 사전 항목별 내 대국 연결 | FE | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 목
7 | 테스트 및 평가
7.1 | LLM 품질 평가 (QAS01) |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 월 to 6주 (11/23) 금
7.1.1 | [FAR-01] 시나리오 평가셋 구축 | PM | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 월 to 5주 (11/16) 화
7.1.2 | LLM 테스트 계획 수립 | PM | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 수
7.1.3 | [FAR-02] LLM 심판 채점 | LLM | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 월 to 6주 (11/23) 화
7.1.4 | [FAR-03] 기술 품질 지표 측정 | 배포 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 화 to 6주 (11/23) 수
7.1.5 | [FAR-04] 모델별 정확도·지연 비교 | LLM | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 수
7.1.6 | [FAR-05] 반복 약점 탐지 정확도 평가 | 데이터/엔진 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 목
7.1.7 | [FAR-06] 신고 기반 개선 루프 | LLM | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 목
7.1.8 | [FAR-07] 사전 콘텐츠 검수 | PM | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 월 to 6주 (11/23) 화
7.1.9 | [FBF-32] 사용자 KPI 수집 | BE | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 수
7.1.10 | [산출물] 멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 작성 | LLM | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 목 to 6주 (11/23) 금
7.2 | 서비스 테스트 |  | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 6 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 금 to 7주 (11/30) 금
7.2.1 | 서비스 테스트 계획 수립 | PM | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 6주 (11/23) 금
7.2.2 | 통합 테스트 | 전체 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 월 to 7주 (11/30) 화
7.2.3 | 사용자 테스트 진행 | PM | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 화 to 7주 (11/30) 수
7.2.4 | 테스트 피드백 반영 | 전체 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 목
7.2.5 | [산출물] 서비스 테스트 계획 및 결과 보고서 작성 | PM | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 목 to 7주 (11/30) 금
8 | 배포 및 발표
8.1 | 중간 발표 |  | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 수 to 3주 (11/2) 금
8.1.1 | [산출물] 중간 발표 PT 자료 작성 | PM | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 3주 (11/2) 수 to 3주 (11/2) 금
8.2 | 운영 및 보안 (NET01) |  | 2026-11-18 | 2026-12-03 | 12 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 수 to 7주 (11/30) 목
8.2.1 | [FBN-04] 분석 비용 로깅 | 배포 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 수 to 5주 (11/16) 목
8.2.2 | [FBN-03] 요청 제한 및 타임아웃 | 배포 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 5주 (11/16) 금
8.2.3 | 클라우드 서버 구성 | 배포 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 월
8.2.4 | 서비스 배포 | 배포 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 화 to 7주 (11/30) 수
8.2.5 | [FBN-01] HTTPS 통신 | 배포 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 수
8.2.6 | [FBN-05] 라이선스·정책 준수 | 배포 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 목
8.3 | 확장 기능 (선택·MVP 이후) |  | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 3 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 수 to 7주 (11/30) 금
8.3.1 | [FBF-04] 외부 플랫폼 연동 동의 관리 | BE | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 수
8.3.2 | [FBF-10] 외부 플랫폼 대국 가져오기 | BE | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 목 to 7주 (11/30) 금
8.3.3 | [FBF-25] 리포트 내보내기 | BE | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 목 to 7주 (11/30) 금
8.4 | 최종 산출물 |  | 2026-12-02 | 2026-12-07 | 4 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 수 to 8주 (12/7) 월
8.4.1 | [산출물] 최종 발표 PT 자료 작성 | PM | 2026-12-02 | 2026-12-07 | 4 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 수 to 8주 (12/7) 월
8.4.2 | [산출물] 시연 영상 촬영·편집 | 전체 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 목 to 7주 (11/30) 금
8.4.3 | [산출물] 프로젝트 개발 소스코드 정리 | 전체 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 금
8.4.4 | [산출물] LLM 연동 웹 애플리케이션 최종 배포 | 배포 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2 | 0% | bar: 2주 (10/26) 수 to 2주 (10/26) 금; 7주 (11/30) 금 to 8주 (12/7) 월